|  |  |
| --- | --- |
|  | VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NNNT**TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****\*\*\*\*** |

**Nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng Đề án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”**

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**“Thuê chuyên gia tư vấn trong nước phân tích bối cảnh, yêu cầu về phát triển sản xuất gắn hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu ở Việt Nam; tổng quan về thách thức và đề xuất giải pháp bảo tồn cảnh quan và môi trường nông thôn;”**

# Giới thiệu chung

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 với các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình MTQG xây dựng NTM đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt; hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn ngày càng hoàn thiện từng bước kết nối với đô thị; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao; hệ thống giáo dục ở nông thôn tiếp tục phát triển; dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của dân cư nông thôn được tăng cường; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện; năng lực, nhận thức của cán bộ thực hiện và người dân được nâng cao… Bên cạnh những kết quả đạt được Chương trình cũng còn những hạn chế, như: chênh lệch về kết quả giữa các vùng miền còn rất lớn, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt là các vùng khó khăn, khu vực miền núi, đồng bào dân tộc; kết nối kinh tế nông thôn - đô thị còn yếu, thu nhập của người dân chưa có sự đột phá và bền vững; vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn còn nghiêm trọng, một số công trình cơ sở hạ tầng chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên đang xuống cấp; sự gắn kết giữa xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa chặt chẽ, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nông sản trên phạm vi cả nước đã có tiến bộ nhưng chuyển biến chưa thực sự rõ nét...

Xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, xây dựng và triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 gắn với phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn là phù hợp và cần thiết. Với mục tiêu trên, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tiến hành thực hiện nhiệm vụ *“Nghiên cứu, xây dựng Đề án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”*.

Để triển khai nhiệm vụ này, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có nhu cầu thuê chuyên gia:

* Công việc 1. Phân tích bối cảnh, yêu cầu về phát triển sản xuất gắn hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu ở Việt Nam;
* Công việc 2. Tổng quan về thách thức và đề xuất giải pháp bảo tồn cảnh quan và môi trường nông thôn;

# Nhiệm vụ của chuyên gia

Thực hiện rà soát, đánh giá, tổng hợp theo các nội dung sau:

***Công việc 1.*** ***Phân tích bối cảnh, yêu cầu về phát triển sản xuất gắn hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu ở Việt Nam; (40 ngày công)***

* Phân tích bối cảnh, yêu cầu về phát triển sản xuất gắn với hội nhập quốc tế
	+ Phân tích các thay đổi về yêu cầu của thị trường quốc tế với sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam (chất lượng, VSATTP, truy xuất nguồn gốc, sản xuất xanh, thân thiện với môi trường…)
	+ Phân tích các biến động của quốc tế: chủ nghĩa dân tộc, chiến tranh thương mại, bảo hộ nông sản trong nước…Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại quốc tế.
	+ Phân tích sự phát triển của khoa học công nghệ (AI, IoT, công nghệ sinh học, công nghệ phân tử, công nghệ gen…) tác động đến Chương trình
* Phân tích bối cảnh, yêu cầu về phát triển sản xuất trong tình hình biến đổi khí hậu:
	+ Tổng quan tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, tác động đến Việt Nam (nhiệt độ trái đất tăng, nước biển dâng, các thiên tai, thảm họa tự nhiên…)
	+ Thực trạng triển khai các biện pháp phát triển sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai ở Việt Nam
	+ Những khó khăn, tồn tại trong việc sản xuất thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu
* Đề xuất định hướng, kiến nghị cho Chương trình trong giai đoạn 2021-2025

***Công việc 2. Tổng quan về thách thức và đề xuất giải pháp bảo tồn cảnh quan và môi trường nông thôn; (40 ngày công)***

* Thực trạng cảnh quan và môi trường nông thôn theo các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới:
	+ Tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp
	+ Sử dụng nước sạch, vệ sinh
	+ Thu gom, xử lý chất thải
	+ Bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp, làng nghề…
	+ Có nhà bếp, nhà vệ sinh sạch…
* Các vấn đề bấp cập trong bảo tồn cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn trong những năm gần đây.
* Phân tích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan nông thôn
	+ Hoạt động sản xuất nông nghiệp
	+ Hoạt động sinh hoạt dân cư
	+ Hoạt động công nghiệp, làng nghề nông thôn
* Đề xuất, kiến nghị giải pháp bảo tồn cảnh quan và môi trường nông thôn
	+ Về chính sách quản lý
	+ Về giải pháp thực hiện (công nghệ, mô hình…)

# Sản phẩm mong đợi

* 01 Báo cáo Phân tích bối cảnh, yêu cầu về phát triển sản xuất gắn hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu ở Việt Nam;
* 01 Báo cáo Tổng quan về thách thức và đề xuất giải pháp bảo tồn cảnh quan và môi trường nông thôn;

# Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020.

# Kinh phí và điều khoản thanh toán

* Kinh phí chi trả cho chuyên gia theo quy định của Dự toán nhiệm vụ, với định mức thù lao áp dụng đối với thành viên theo Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
* Kinh phí trọn gói của hoạt động nêu trên là: 58.400.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) ./.*
* Thanh toán 100% sau khi 2 bên ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

# Yêu cầu về năng lực chuyên gia

* Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn về kinh tế tài nguyên môi trường, kinh tế quốc tế, phát triển nông thôn…
* Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến kinh tế môi trường, kinh tế quốc tế, phát triển nông thôn…
* Có kiến thức và kinh nghiệm về kinh tế tài nguyên, kinh tế môi trường, kinh tế quốc tế, phát triển nông thôn…
* Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm tốt.