| VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các công việc dưới đây:

Gói thầu số 1: Chuyên gia thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về “Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của Việt Nam” – 2 người (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói thầu số 2: Chuyên gia thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về “Nông nghiệp Việt Nam” – 4 người (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói thầu số 3: Chuyên gia thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về “Nông thôn Việt Nam, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp, HTX, trang trại nông nghiệp” – 3 người (Phụ lục 3 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói thầu số 4: Chuyên gia xây dựng và biên tập các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử và bản in – 5 người (Phụ lục 4 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Chuyên gia tư vấn cá nhân quan tâm, vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch khoa học đến Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn,Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Địa chỉ: Phòng 403, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc email: thuy.tran@ipsard.gov.vn trước 16h ngày 27/5/2020.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

|  | GIÁM ĐỐC Nguyễn Anh Phong |
| --- | --- |

Nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”

PHỤ LỤC 1. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu số 1: Nhóm chuyên gia thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về “Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của Việt Nam”

– 02 người

1. Giới thiệu:

Thực hiện Quyết định 5040/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Đề cương và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp - nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới” hoạt động này với mục tiêu Tổng hợp thông tin nông nghiệp nông thôn để xây dựng hệ thống bản đồ nông nghiệp - nông thôn Việt Nam phục vụ tham mưu và hoạch định chính sách, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo địa phương và sản xuất kinh doanh của các tác nhân, các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế...

Các hoạt động chính của nhiệm vụ bao gồm: (i) Thu thập và hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) về sản xuất nông nghiệp các nông sản chính, kết quả của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực trạng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn Việt Nam; (ii) Xây dựng các bản đồ kỹ thuật số về đặc điểm tự nhiên,  kinh tế, xã hội của Việt Nam; đặc điểm sản xuất nông lâm thủy sản của Việt Nam (theo các loại sản phẩm chính); kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đặc điểm doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn Việt Nam; và thông tin cơ bản về hệ thống hạ tầng logistic phục vụ phân phối vận chuyển hàng nông sản; (iii) Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam dưới dạng sách in và điện tử.

Sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ là Bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam được cập nhật số liệu đến năm 2019. Lợi ích tổng hợp của nhiệm vụ này sẽ giúp lãnh đạo Bộ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cũng như lãnh đạo các tỉnh có thêm số liệu, dữ liệu tổng hợp, toàn diện và liên tục làm cơ sở khoa học trong tham mưu, ban hành chính sách và chỉ đạo điều hành công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp và triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ: Thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ tham gia của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có thêm kinh nghiệm và kiến thức trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS trong quản lý số liệu, dữ liệu thống kê phục vụ công tác quản lý của ngành. Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức: thông qua hội thảo chuyên gia và hội thảo trình bày kết quả của nhiệm vụ sẽ thông tin, chuyển giao kết quả nghiên cứu như một tài liệu tham khảo rất hữu ích phục vụ cho quá trình tham mưu và hoạch định chính sách cho các cán bộ quản lý tại địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã); phục vụ cho công tác nghiên cứu cho các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các tổ chức quốc tế; cung cấp thông tin và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, HTX, v.v./.

Để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ này, Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn/Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn “Thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của Việt Nam”.

2. Nội dung công việc

Thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của năm gần nhất, thực hiện ghép số liệu vào các bảng biểu dữ liệu không gian của các phần mềm GIS để phục vụ cho hoạt động xây dựng bản đồ chuyên đề. Đồng thời, thu thập, xử lý số liệu biến động theo chuỗi thời gian ở cấp quốc gia hoặc cấp vùng liên quan để minh họa thêm cho dữ liệu bản đồ.

2.1 Chuyên gia 01:

Hoạt động:

- Thu thập và chiết xuất số liệu tại các nguồn số liệu chính thống được công bố bởi các Bộ, ngành trung ương và các địa phương để xây dựng các bảng biểu cho bản đồ điều kiện tự nhiên bao gồm: số liệu địa giới hành chính, số liệu địa hình, số liệu lượng mưa, số liệu về nhiệt độ, thổ nhưỡng, sử dụng đất.

Yêu cầu số liệu:

+ Dữ liệu điều kiện tự nhiên từ các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường, niên giám thống kê của các tỉnh.

+ Theo 3 cấp Việt nam, cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có), số liệu khoảnh đối với đại hình, thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất.

- Phân tích số liệu: sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như: tổng, trung bình, tính toán tỷ lệ, cơ cấu.

- Xử lý số liệu và ghép với dữ liệu không gian của phần mềm GIS theo đúng tên, mã đơn vị hành chính, đồng thời biên tập các biểu đồ, bảng số liệu trên excel (.csv) để chèn vào bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Các bảng số liệu định dạng excel cơ sở dữ liệu .csv theo format dữ liệu không gian để làm bản đồ về điều kiện tự nhiên.

- Các bảng, biểu đồ về điều kiện tự nhiên liên quan kèm theo từng nhóm dữ liệu.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

2.2 Chuyên gia 02:

Hoạt động:

- Thu thập và chiết xuất số liệu tại các nguồn số liệu chính thống được công bố bởi các Bộ, ngành trung ương và các địa phương để xây dựng các bảng biểu cho bản đồ điều kiện kinh tế - xã hội bao gồm: Dân số bình quân, dân số nông thôn, dân số thành thị, mật độ dân số, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ nghèo, phân bố dân tộc thiểu số, phân bố lao động nông nghiệp, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, tỷ trọng của ngành nông nghiệp, hệ thống đường giao thông (đường bộ, đường thủy), cảng biển, chợ đầu mối, cửa khẩu.

Yêu cầu số liệu:

+ Dữ liệu về kinh tế, xã hội thu thập từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Nông nghiệp và PTNT, các báo cáo, niên giám thống kê của các tỉnh.

+ Theo 3 cấp Việt nam, cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có), số liệu cấp huyện bắt buộc đối với phân bố dân số.

- Phân tích số liệu: sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như: tổng, trung bình, tính toán tỷ lệ, cơ cấu.

- Xử lý số liệu ghép với dữ liệu không gian của phần mềm GIS theo đúng tên, mã đơn vị hành chính, đồng thời biên tập các biểu đồ, bảng số liệu trên excel (.csv) để chèn vào bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Các bảng số liệu định dạng excel cơ sở dữ liệu .csv theo format dữ liệu không gian để làm bản đồ về kinh tế xã hội.

- Các bảng, biểu đồ về điều kiện tự nhiên liên quan kèm theo từng nhóm dữ liệu.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện trong 2 tháng, từ tháng 6/2020 đến 7/2020

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

- Có trình độ thạc sỹ trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thống kê hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Có từ 5 – 8 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu, thống kê, phân tích và xử lý số liệu

- Sử dụng thành thạo excel, ưu tiên người biết sử dụng phần mềm stata

- Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị nhà nước và các tổ chức phát triển, đặc biệt là kinh nghiệm làm việc với các cơ quan/đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc độc lập

Nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”

PHỤ LỤC 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu số 2: Nhóm chuyên gia thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về Nông nghiệp Việt Nam – 04 người

1. Giới thiệu:

Thực hiện Quyết định 5040/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Đề cương và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp - nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới” hoạt động này với mục tiêu Tổng hợp thông tin nông nghiệp nông thôn để xây dựng hệ thống bản đồ nông nghiệp - nông thôn Việt Nam phục vụ tham mưu và hoạch định chính sách, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo địa phương và sản xuất kinh doanh của các tác nhân, các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế...

Các hoạt động chính của nhiệm vụ bao gồm: (i) Thu thập và hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) về sản xuất nông nghiệp các nông sản chính, kết quả của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực trạng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn Việt Nam; (ii) Xây dựng các bản đồ kỹ thuật số về đặc điểm tự nhiên,  kinh tế, xã hội của Việt Nam; đặc điểm sản xuất nông lâm thủy sản của Việt Nam (theo các loại sản phẩm chính); kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đặc điểm doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn Việt Nam; và thông tin cơ bản về hệ thống hạ tầng logistic phục vụ phân phối vận chuyển hàng nông sản; (iii) Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam dưới dạng sách in và điện tử.

Sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ là Bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam được cập nhật số liệu đến năm 2019. Lợi ích tổng hợp của nhiệm vụ này sẽ giúp lãnh đạo Bộ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cũng như lãnh đạo các tỉnh có thêm số liệu, dữ liệu tổng hợp, toàn diện và liên tục làm cơ sở khoa học trong tham mưu, ban hành chính sách và chỉ đạo điều hành công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp và triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ: Thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ tham gia của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có thêm kinh nghiệm và kiến thức trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS trong quản lý số liệu, dữ liệu thống kê phục vụ công tác quản lý của ngành. Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức: thông qua hội thảo chuyên gia và hội thảo trình bày kết quả của nhiệm vụ sẽ thông tin, chuyển giao kết quả nghiên cứu như một tài liệu tham khảo rất hữu ích phục vụ cho quá trình tham mưu và hoạch định chính sách cho các cán bộ quản lý tại địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã); phục vụ cho công tác nghiên cứu cho các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các tổ chức quốc tế; cung cấp thông tin và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, HTX, v.v./.

Để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ này, Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn/Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tuyển 04 chuyên gia tư vấn “Thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về Nông nghiệp Việt Nam”.

2. Nội dung công việc

Thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu liên quan đến ngành nông nghiệp Việt Nam của năm gần nhất, thực hiện ghép số liệu vào các bảng biểu dữ liệu không gian của các phần mềm GIS để phục vụ cho hoạt động xây dựng bản đồ chuyên đề. Đồng thời, thu thập, xử lý số liệu biến động theo chuỗi thời gian ở cấp quốc gia hoặc cấp vùng liên quan để minh họa thêm cho dữ liệu bản đồ.

2.1 Chuyên gia 01:

Hoạt động:

- Thu thập và chiết xuất số liệu tại các nguồn số liệu chính thống được công bố bởi các Bộ ngành trung ương và các địa phương về ngành trồng trọt để xây dựng các bảng biểu cho bản đồ nông nghiêp Việt Nam bao gồm: tỷ lệ che phủ rừng, phân bố diện tích, sản lượng của các loại cây trồng chủ lực: lúa, ngô, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè và số liệu về xuất nhập khẩu, thị trường, giá của một số cây trồng chính (lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, chè, gỗ và sản phẩm từ gỗ) của Việt Nam để minh họa cho bản đồ.

Yêu cầu số liệu:

+ Số liệu về nông nghiệp từ các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính toán từ các cuộc điều tra của GSO như: điều tra mức sống dân cư (VHLSS 2018), điều tra nông lâm thủy sản 2016 (AGROCENCUS), các báo cáo, niên giám thống kê của các tỉnh.

+ Theo 3 cấp cả nước, cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có) năm 2018 đối với số liệu nền bản đồ và chuỗi thời gian 10 năm đối với số liệu của các biểu đồ, bảng minh họa (cấp quốc gia hoặc cấp vùng).

- Phân tích số liệu: sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như: tổng, trung bình, tính toán tỷ lệ, cơ cấu.

- Thực hiện ghép thu thập được với dữ liệu không gian theo form của phần mềm GIS theo đúng tên, mã đơn vị hành chính, đồng thời, biên tập các biểu đồ, bảng số liệu trên excel (.csv) để chèn vào bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Các bảng số liệu định dạng excel cơ sở dữ liệu .csv theo format dữ liệu không gian để làm bản đồ về tỷ lệ che phủ rừng, phân bố lúa, ngô, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè.

- Các bảng, biểu đồ biến động theo chuỗi thời gian của các ngành gỗ và sản phẩm từ gỗ, lúa gạo, ngô, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

2.2 Chuyên gia 02:

Hoạt động:

- Thu thập và chiết xuất số liệu tại các nguồn số liệu chính thống được công bố bởi các Bộ ngành trung ương và các địa phương về ngành trồng trọt để xây dựng các bảng biểu cho bản đồ nông nghiêp Việt Nam bao gồm: các ngành hàng sắn, mía, rau màu, một số loại trái cây chính (thanh long, xoài, nhãn, vải, chuối) và số liệu về xuất nhập khẩu, thị trường, giá của một số cây trồng chính (rau màu, sắn, thanh long, xoài, nhãn, vải, chuối) của Việt Nam để chèn vào bảng đồ.

Yêu cầu số liệu:

+ Số liệu về nông nghiệp từ các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính toán từ các cuộc điều tra của GSO như: điều tra mức sống dân cư (VHLSS 2018), điều tra nông lâm thủy sản 2016 (AGROCENCUS), các báo cáo, niên giám thống kê của các tỉnh.

+ Theo 3 cấp cả nước, cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có) năm 2018 đối với số liệu nền bản đồ và chuỗi thời gian 10 năm đối với số liệu của các biểu đồ, bảng minh họa (cấp quốc gia hoặc cấp vùng).

- Phân tích số liệu: sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như: tổng, trung bình, tính toán tỷ lệ, cơ cấu.

- Thực hiện ghép thu thập được với dữ liệu không gian theo form của phần mềm GIS theo đúng tên, mã đơn vị hành chính, đồng thời, biên tập các biểu đồ, bảng số liệu trên excel (.csv) để chèn vào bản đồ

Yêu cầu sản phẩm:

- Các bảng số liệu định dạng excel cơ sở dữ liệu .csv theo format dữ liệu không gian để làm bản đồ của các ngành hàng: sắn, mía, rau màu, thanh long, xoài, nhãn, vải, chuối.

- Các bảng, biểu đồ biến động theo chuỗi thời gian của các ngành sắn, mía, rau màu, thanh long, xoài, nhãn, vải, chuối.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

2.3 Chuyên gia 03:

Hoạt động:

- Thu thập và chiết xuất số liệu tại các nguồn số liệu chính thống được công bố bởi các Bộ ngành trung ương và các địa phương về ngành chăn nuôi để xây dựng các bảng biểu cho bản đồ nông nghiệp Việt Nam bao gồm: số đầu con của lợn, gia cầm, trâu bò, bò sữa, nhà máy thức ăn chăn nuôi, số hộ chăn nuôi và số liệu về xuất nhập khẩu, thị trường, giá của một số sản phẩm chính (chăn nuôi nói chung, sữa, thịt các loại) của Việt Nam để chèn vào bảng đồ.

- Yêu cầu số liệu:

+ Số liệu về nông nghiệp từ các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính toán từ các cuộc điều tra của GSO như: điều tra mức sống dân cư (VHLSS 2018), điều tra nông lâm thủy sản 2016 (AGROCENCUS), các báo cáo, niên giám thống kê của các tỉnh.

+ Theo 3 cấp cả nước, cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có) năm 2018 đối với số liệu nền bản đồ và chuỗi thời gian 10 năm đối với số liệu của các biểu đồ, bảng minh họa (cấp quốc gia hoặc cấp vùng).

- Phân tích số liệu: sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như: tổng, trung bình, tính toán tỷ lệ, cơ cấu.

- Thực hiện ghép thu thập được với dữ liệu không gian theo form của phần mềm GIS theo đúng tên, mã đơn vị hành chính, đồng thời, biên tập các biểu đồ, bảng số liệu trên excel (.csv) để chèn vào bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Các bảng số liệu định dạng excel cơ sở dữ liệu .csv theo format dữ liệu không gian để làm bản đồ về ngành chăn nuôi (lợn, gia cầm, trâu bò, bò sữa, nhà máy thức ăn chăn nuôi, số hộ chăn nuôi).

- Các bảng, biểu đồ về ngành chăn nuôi liên quan kèm theo từng nhóm dữ liệu (chăn nuôi chung, sữa, thịt các loại).

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

2.4 Chuyên gia 04:

Hoạt động:

- Thu thập và chiết xuất số liệu tại các nguồn số liệu chính thống được công bố bởi các Bộ ngành trung ương và các địa phương về ngành thủy sản để xây dựng các bảng biểu cho bản đồ nông nghiệp Việt Nam bao gồm: phân bố diện tích nuôi thủy sản, tôm, cá tra, sản lượng hải sản đánh bắt và số liệu về xuất nhập khẩu, thị trường, giá của một số sản phẩm chính (thủy sản, tôm, cá tra, hải sản đánh bắt, số lượng tàu thuyền) của Việt Nam để chèn vào bảng đồ.

Yêu cầu số liệu:

+ Số liệu về nông nghiệp từ các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính toán từ các cuộc điều tra của GSO như: điều tra mức sống dân cư (VHLSS 2018), điều tra nông lâm thủy sản 2016 (AGROCENCUS), các báo cáo, niên giám thống kê của các tỉnh.

+ Theo 3 cấp cả nước, cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có) năm 2018 đối với số liệu nền bản đồ và chuỗi thời gian 10 năm đối với số liệu của các biểu đồ, bảng minh họa (cấp quốc gia hoặc cấp vùng).

- Phân tích số liệu: sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như: tổng, trung bình, tính toán tỷ lệ, cơ cấu.

- Thực hiện ghép thu thập được với dữ liệu không gian theo form của phần mềm GIS theo đúng tên, mã đơn vị hành chính, đồng thời, biên tập các biểu đồ, bảng số liệu trên excel (.csv) để chèn vào bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Các bảng số liệu định dạng excel cơ sở dữ liệu .csv theo format dữ liệu không gian để làm bản đồ về ngành thủy sản (thủy sản chung, tôm, cá tra, sản lượng hải sản đánh bắt).

- Các bảng, biểu đồ về ngành thủy sản liên quan kèm theo từng nhóm dữ liệu về thủy sản chung, tôm, cá tra, hải sản đánh bắt, số lượng tàu thuyền.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện trong 2 tháng, từ tháng 6/2020 đến 7/2020

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

- Có trình độ thạc sỹ trở lên các chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế phát triển hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Có từ 5 – 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Sử dụng thành thạo excel, ưu tiên người biết sử dụng stata

- Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị nhà nước và các tổ chức phát triển, đặc biệt là kinh nghiệm làm việc với các cơ quan/đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT là một lợi thế

- Có khả năng làm việc độc lập

Nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”

PHỤ LỤC 3. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu số 03: Nhóm chuyên gia thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về nông thôn Việt Nam, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp, HTX, trang trại nông nghiệp – 03 người

1. Giới thiệu:

Thực hiện Quyết định 5040/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Đề cương và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp - nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới” hoạt động này với mục tiêu Tổng hợp thông tin nông nghiệp nông thôn để xây dựng hệ thống bản đồ nông nghiệp - nông thôn Việt Nam phục vụ tham mưu và hoạch định chính sách, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo địa phương và sản xuất kinh doanh của các tác nhân, các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế...

Các hoạt động chính của nhiệm vụ bao gồm: (i) Thu thập và hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) về sản xuất nông nghiệp các nông sản chính, kết quả của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực trạng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn Việt Nam; (ii) Xây dựng các bản đồ kỹ thuật số về đặc điểm tự nhiên,  kinh tế, xã hội của Việt Nam; đặc điểm sản xuất nông lâm thủy sản của Việt Nam (theo các loại sản phẩm chính); kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đặc điểm doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn Việt Nam; và thông tin cơ bản về hệ thống hạ tầng logistic phục vụ phân phối vận chuyển hàng nông sản; (iii) Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam dưới dạng sách in và điện tử.

Sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ là Bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam được cập nhật số liệu đến năm 2019. Lợi ích tổng hợp của nhiệm vụ này sẽ giúp lãnh đạo Bộ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cũng như lãnh đạo các tỉnh có thêm số liệu, dữ liệu tổng hợp, toàn diện và liên tục làm cơ sở khoa học trong tham mưu, ban hành chính sách và chỉ đạo điều hành công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp và triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ: Thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ tham gia của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có thêm kinh nghiệm và kiến thức trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS trong quản lý số liệu, dữ liệu thống kê phục vụ công tác quản lý của ngành. Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức: thông qua hội thảo chuyên gia và hội thảo trình bày kết quả của nhiệm vụ sẽ thông tin, chuyển giao kết quả nghiên cứu như một tài liệu tham khảo rất hữu ích phục vụ cho quá trình tham mưu và hoạch định chính sách cho các cán bộ quản lý tại địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã); phục vụ cho công tác nghiên cứu cho các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các tổ chức quốc tế; cung cấp thông tin và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, HTX, v.v./.

Để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ này, Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn/Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tuyển 03 chuyên gia tư vấn “Thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu để xây dựng bảng biểu cho các bản đồ chuyên đề về nông thôn Việt Nam, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp, HTX, trang trại nông nghiệp”.

2. Nội dung:

Thu thập, chiết xuất và xử lý số liệu liên quan đến nông thôn Việt Nam, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp, HTX, trang trại nông nghiệp của năm gần nhất, thực hiện ghép số liệu vào các bảng biểu dữ liệu không gian của các phần mềm GIS để phục vụ cho hoạt động xây dựng bản đồ chuyên đề. Đồng thời, thu thập, xử lý số liệu biến động theo chuỗi thời gian ở cấp quốc gia hoặc cấp vùng liên quan để minh họa thêm cho dữ liệu bản đồ.

2.1 Chuyên gia 01:

Hoạt động:

- Thu thập và chiết xuất số liệu tại các nguồn số liệu chính thống được công bố bởi các Bộ, ngành trung ương và các địa phương về nông thôn Việt Nam bao gồm: thu nhập từ nông nghiệp, chi tiêu nông nghiệp, tỷ lệ hộ dùng điện, tỷ lệ dùng internet, tỷ lệ dùng nước sạch. Các số liệu biến động của Việt Nam theo chuỗi thời gian (cấp quốc gia, hoặc cấp vùng) như: số trạm bơm, diện tích cơ giới hóa, diện tích đầt dồn điền đổi thửa, diện tích không sửa dụng để vẽ biểu đồ, bảng biểu minh hoa cho bản đồ.

Yêu cầu số liệu:

+ Số liệu tính toán từ các cuộc điều tra của GSO như: điều tra mức sống dân cư (VHLSS 2018), điều tra nông lâm thủy sản (AGROCENCUS 2016), các báo cáo, niên giám thống kê của các tỉnh.

+ Theo 3 cấp Việt nam, cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có) năm gần nhất đối với số liệu nền bản đồ và biến động chuỗi thời gian 10 năm đối với số liệu của các biểu đồ, bảng minh họa (cấp quốc gia hoặc cấp vùng).

- Phân tích số liệu: sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như: tổng, trung bình, tính toán tỷ lệ, cơ cấu

- Thực hiện ghép với dữ liệu không gian của phần mềm GIS theo đúng tên, mã đơn vị hành chính, đồng thời biên tập các biểu đồ, bảng số liệu trên excel (.csv) để chèn vào bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Các bảng số liệu định dạng excel cơ sở dữ liệu .csv theo format dữ liệu không gian để làm bản đồ về nông thôn Việt Nam (thu nhập từ nông nghiệp, chi tiêu nông nghiệp, tỷ lệ hộ dùng điện, tỷ lệ dùng internet, tỷ lệ dùng nước sạch).

- Các bảng, biểu đồ về biến động thu nhập, chi tiêu theo chuỗi thời gian, số trạm bơm, diện tích cơ giới hóa, diện tích đầt dồn điền đổi thửa, diện tích không sửa dụng để minh hoa cho bản đồ.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

2.2 Chuyên gia 02:

Hoạt động:

- Thu thập và chiết xuất số liệu tại các nguồn số liệu chính thống được công bố bởi các Bộ, ngành trung ương và các địa phương về 19 tiêu chí nông thôn mới  để xây dựng bản đồ bao gồm các tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở văn hóa, HTTM nông thôn, thông tin tuyên truyền, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, MT và ATTP, HTT và TCPL, An ninh quốc phòng.

Yêu cầu số liệu:

+ Số liệu về nông nghiệp từ các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng điều phối NTM Trung ương), các số liệu, báo cáo của các tỉnh.

+ Theo 3 cấp Việt nam, cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có) năm gần nhất đối với số liệu nền bản đồ và chuỗi thời gian đối với số liệu của các biểu đồ, bảng minh họa (cấp quốc gia hoặc cấp vùng).

- Phân tích số liệu: sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như: tổng, trung bình, tính toán tỷ lệ, cơ cấu,

- Thực hiện ghép với dữ liệu không gian của phần mềm GIS theo đúng tên, mã đơn vị hành chính, đồng thời biên tập các biểu đồ, bảng số liệu trên excel (.csv) để chèn vào bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Các bảng số liệu định dạng excel cơ sở dữ liệu .csv theo format dữ liệu không gian để làm bản đồ về các tiêu chí nông thôn.

- Các bảng, biểu đồ biến động theo chuỗi thời gian liên quan đến các tiêu chí NTM: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở văn hóa, HTTM nông thôn, thông tin tuyên truyền, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, MT và ATTP, HTT và TCPL, An ninh quốc phòng .

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

2.3 Chuyên gia 03:

Hoạt động:

- Thu thập và chiết xuất số liệu tại các nguồn số liệu chính thống được công bố bởi các Bộ, ngành trung ương và các địa phương về Doanh nghiệp, HTX, trang trại để xây dựng bản đồ bao gồm: số doanh nghiệp nông nghiệp gồm tổng và chia theo trồng trọt, chăn nuôi, lâm  nghiệp, thủy sản, chế biến (số lượng, lao động bình quân, doanh thu, lợi nhuận, vốn) và thu thập số liệu về: số cơ sở cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ở cấp xã, số cơ sở thu mua nông sản, số lượng hợp tác xã, số lượng trang trại, dự án đầu tư FDI nông nghiệp để minh họa cho bản đồ.

Yêu cầu số liệu:

+ Số liệu thu thập, tính toán từ các cuộc điều tra của GSO như: Tổng điều tra doanh nghiệp 2019, điều tra nông lâm thủy sản (AGROCENCUS, 2016), các báo cáo, số liệu thống kê của các tỉnh.

+ Theo 3 cấp Việt nam, cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có) năm 2018 đối với số liệu nền bản đồ và chuỗi thời gian đối với số liệu của các biểu đồ, bảng minh họa (cấp quốc gia hoặc cấp vùng).

- Phân tích số liệu: sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như: tổng, trung bình, tính toán tỷ lệ, cơ cấu,

- Thực hiện ghép với dữ liệu không gian của phần mềm GIS theo đúng tên, mã đơn vị hành chính, đồng thời biên tập các biểu đồ, bảng số liệu trên excel (.csv) để chèn vào bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Các bảng số liệu định dạng excel cơ sở dữ liệu .csv theo format dữ liệu không gian để làm bản đồ về số doanh nghiệp nông nghiệp gồm tổng và chia theo trồng trọt, chăn nuôi, lâm  nghiệp, thủy sản, chế biến (số lượng, lao động bình quân, doanh thu, lợi nhuận, vốn).

- Các bảng, biểu đồ về số cơ sở cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ở cấp xã, số cơ sở thu mua nông sản, số lượng hợp tác xã, số lượng trang trại, dự án đầu tư FDI nông nghiệp để minh họa cho các bản đồ

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện trong 2 tháng, từ tháng 6/2020 đến tháng 7/2020

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

- Có trình độ thạc sỹ trở lên các chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển bền vững, tổ chức cộng đồng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Có từ 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu về nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tổ chức nông dân, hợp tác xã, trang trại, làng nghề truyền thống, doanh nghiệp nông thôn

- Sử dụng thành thạo excel, ưu tiên người biết sử dụng stata

- Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị nhà nước và các tổ chức phát triển, đặc biệt là kinh nghiệm làm việc với các cơ quan/đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT là một lợi thế

- Có khả năng làm việc độc lập

Nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”

PHỤ LỤC 4. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu số 04: Chuyên gia xây dựng và biên tập các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử và bản in – 05 người

1. Giới thiệu:

Thực hiện Quyết định 5040/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Đề cương và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp - nông thôn Việt Nam phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới” hoạt động này với mục tiêu Tổng hợp thông tin nông nghiệp nông thôn để xây dựng hệ thống bản đồ nông nghiệp - nông thôn Việt Nam phục vụ tham mưu và hoạch định chính sách, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo địa phương và sản xuất kinh doanh của các tác nhân, các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế...

Các hoạt động chính của nhiệm vụ bao gồm: (i) Thu thập và hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) về sản xuất nông nghiệp các nông sản chính, kết quả của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực trạng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn Việt Nam; (ii) Xây dựng các bản đồ kỹ thuật số về đặc điểm tự nhiên,  kinh tế, xã hội của Việt Nam; đặc điểm sản xuất nông lâm thủy sản của Việt Nam (theo các loại sản phẩm chính); kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đặc điểm doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn Việt Nam; và thông tin cơ bản về hệ thống hạ tầng logistic phục vụ phân phối vận chuyển hàng nông sản; (iii) Xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam dưới dạng sách in và điện tử.

Sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ là Bản đồ nông nghiệp – nông thôn Việt Nam được cập nhật số liệu đến năm 2019. Lợi ích tổng hợp của nhiệm vụ này sẽ giúp lãnh đạo Bộ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cũng như lãnh đạo các tỉnh có thêm số liệu, dữ liệu tổng hợp, toàn diện và liên tục làm cơ sở khoa học trong tham mưu, ban hành chính sách và chỉ đạo điều hành công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp và triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ: Thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ tham gia của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có thêm kinh nghiệm và kiến thức trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS trong quản lý số liệu, dữ liệu thống kê phục vụ công tác quản lý của ngành. Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức: thông qua hội thảo chuyên gia và hội thảo trình bày kết quả của nhiệm vụ sẽ thông tin, chuyển giao kết quả nghiên cứu như một tài liệu tham khảo rất hữu ích phục vụ cho quá trình tham mưu và hoạch định chính sách cho các cán bộ quản lý tại địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã); phục vụ cho công tác nghiên cứu cho các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các tổ chức quốc tế; cung cấp thông tin và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, HTX, v.v./.

Để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ này, Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn/Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tuyển 01 nhóm chuyên gia tư vấn “Xây dựng và biên tập các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử và bản in”.

2. Nội dung:

2.1 Xây dựng và biên tập các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử và bản in về Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội Việt Nam theo đúng chuẩn mẫu của các bản đồ chuyên đề (1 chuyên gia)

Chuyên gia 1:

Nhiệm vụ

- Thu thập dữ liệu bản đồ nền theo định dạng của (arcgis, hoặc mapinfo) liên quan theo các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện)

- Kết hợp giữa số liệu thống kê và công nghệ GIS để để xây dựng các bản đồ điện tử và bản đồ in về:

- Bản đồ địa giới hành chính

- Bản đồ địa hình

- Bản đồ phân bố lượng mưa bình quân

- Bản đồ thổ nhưỡng Việt Nam

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ phân bố dân số Việt Nam

- Bản đồ phân bố dân số vùng nông thôn

- Bản đồ thu nhập bình quân đầu người

- Bản đồ tỷ lệ nghèo

- Bản đồ phân bố lao động nông nghiệp

- Bản đồ tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp

- Bản đồ về đường giao thông, cảng biển, đường thủy, chợ cửa khẩu

- Viết các file mô tả thông tin cho bản đồ, bằng chữ, bảng biểu, biểu đồ ở trang bên của bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Tập bản đồ về Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Việt Nam được biên tập hoàn thiện ở cả 2 dạng file gốc mở bằng phần mềm gis và ảnh độ phân giải lớn (được biên tập theo mẫu chuẩn) để có thể in kích cỡ giấy A3, A4.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện trong 2 tháng, từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2020

2.2 Xây dựng và biên tập các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử và bản in về Nông nghiệp Việt Nam theo đúng chuẩn mẫu của các bản đồ chuyên đề (2 chuyên gia, 3 tháng/chuyên gia).

Chuyên gia 2:

Nhiệm vụ:

- Thu thập dữ liệu bản đồ nền theo định dạng của (arcgis, hoặc mapinfo) liên quan theo các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Kết hợp giữa số liệu thống kê và công nghệ GIS để để xây dựng các bản đồ điện tử và bản đồ in về:

- Bản đồ về độ che phủ rừng

- Các bản đồ về phân bố các cây trồng chính (lúa, phân bố diện tích, sản lượng của các loại cây trồng chủ lực: lúa, ngô, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè, sắn, mía, rau màu, một số loại trái cây chính)

- Viết các file mô tả thông tin cho bản đồ, bàng chữ, bảng biểu, biểu đồ ở trang bên của bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Tập bản đồ về nông nghiệp Việt Nam – Phần Trổng trọt và lâm nghiệp được biên tập hoàn thiện ở cả 2 dạng file gốc mở bằng phần mềm gis và ảnh độ phân giải lớn (được biên tập theo mẫu chuẩn) để có thể in kích cỡ giấy A3, A4.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện trong 3 tháng, từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020

Chuyên gia 3:

Nhiệm vụ:

- Thu thập dữ liệu bản đồ nền theo định dạng của (arcgis, hoặc mapinfo) liên quan theo các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Kết hợp giữa số liệu thống kê và công nghệ GIS để để xây dựng các bản đồ điện tử và bản đồ in về:

- Các bản đồ về phân bố chăn nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm, bò sữa)

- Các bản đồ về phân bố vùng nuôi thủy sản (chung, cá tra, tôm, sản lượng hải sản)

- Viết các file mô tả thông tin cho bản đồ, bàng chữ, bảng biểu, biểu đồ ở trang bên của bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Tập bản đồ về nông nghiệp Việt Nam – Phần Chăn nuôi và Thủy sản được biên tập hoàn thiện ở cả 2 dạng file gốc mở bằng phần mềm gis và ảnh độ phân giải lớn (được biên tập theo mẫu chuẩn) để có thể in kích cỡ giấy A3, A4.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện trong 3 tháng, từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020

2.3 Xây dựng và biên tập các bản đồ chuyên đề trên bản điện tử và bản in về nông thôn Việt Nam, Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới, doanh nghiệp nông nghiệp, HTX, trang trại theo đúng chuẩn mẫu của các bản đồ chuyên đề (2 chuyên gia, 2 tháng/chuyên gia).

Chuyên gia 4:

Nhiệm vụ:

- Thu thập dữ liệu bản đồ nền theo định dạng của (arcgis, hoặc mapinfo) liên quan theo các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Kết hợp giữa số liệu thống kê và công nghệ GIS để để xây dựng các bản đồ điện tử và bản đồ in về:

+ Các bản đồ về nông thôn (thu nhập từ nông nghiệp, chi tiêu nông nghiệp, tỷ lệ hộ dùng điện, tỷ lệ dùng internet, tỷ lệ dùng nước sạch)

+ Các bản đồ về Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới (tỷ lệ đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở văn hóa, HTTM nông thôn, thông tin tuyên truyền, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, MT và ATTP, HTT và TCPL, An ninh quốc phòng).

- Viết các file mô tả thông tin cho bản đồ, bàng chữ, bảng biểu, biểu đồ ở trang bên của bản đồ.

Yêu cầu sản phẩm:

- Tập bản đồ về Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới được biên tập hoàn thiện ở cả 2 dạng file gốc mở bằng phần mềm gis và ảnh độ phân giải lớn (được biên tập theo mẫu chuẩn) để có thể in kích cỡ giấy A3, A4.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện trong 2 tháng, từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2020

Chuyên gia 5:

Nhiệm vụ:

- Thu thập dữ liệu bản đồ nền theo định dạng của (arcgis, hoặc mapinfo) liên quan theo các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện).

- Tổng hợp số liệu đã được thu thập, chiết xuất và xử lý về doanh nghiệp NLTS, HTX, trang trại Việt Nam.

- Kết hợp giữa số liệu thống kê và công nghệ GIS để để xây dựng các bản đồ điện tử và bản đồ in về:

- Các bản đồ về doanh nghiệp NLTS (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản) (phân bố số lượng, doanh thu, lao động, vốn, lợi nhuận)

- Bản đồ về phân bố trang trại

- Bản đồ phân bố hợp tác xã

- Viết các file mô tả thông tin cho bản đồ, bàng chữ, bảng biểu, biểu đồ ở trang bên của bản đồ

Yêu cầu sản phẩm

- Tập bản đồ về doanh nghiệp, HTX, trang trại nông nghiệp của Việt Nam được biên tập hoàn thiện ở cả 2 dạng file gốc mở bằng phần mềm gis và ảnh độ phân giải lớn (được biên tập theo mẫu chuẩn) để có thể in kích cỡ giấy A3, A4.

- Sản phẩm được lưu trữ trên USB hoặc ổ cứng.

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện trong 2 tháng, từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2020

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

- Có trình độ cử nhân trở lên các chuyên ngành địa lý, bản đồ, viễn thám, GIS, quản lý đất đai hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Có từ 15 năm kinh nghiệm (đối với cử nhân) hoặc từ 8 năm kinh nghiệm (đối với thạc sĩ) làm việc liên quan đến công nghệ viễn thám, GIS, xây dựng và biên tập bản đồ.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm xây dựng bản đồ như: Arcgis, Mapinfo, ….

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm