***Tham chiếu nhiệm vụ***

***Tư vấn xây dựng 02 tài liệu Hướng dẫn về áp dụng tiêu chí môi trường trong việc cấp tín dụng cho các dự án thuộc Danh mục xanh cho ngành Dệt may và Thủy sản***

|  |  |
| --- | --- |
| **Project: /** **Dự án**: | Promotion of circular economy (CE) in water use in Cuu Long and Dong Nai river basin – Pilot for textile and aquaculture sector **/**Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực sông Cửu Long và Đồng Nai – Thí điểm cho ngành Dệt may và Thủy sản. |
| **Budget line/****Nguồn ngân sách** |  |
| **Work location: /** **Địa điểm:** | Hà Nội |
| **Duration:/** **Thời gian:** | 09/2025 đến 03/2026  |

**Bối cảnh**

Hợp phần Tài chính xanh của Dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đầu tư xanh và kinh tế tuần hoàn tài nguyên nước. Trong Pha đầu của Chương trình Quản trị nước bền vững, Chương trình đã tài trợ các nghiên cứu khả thi kỹ thuật và tài chính của các dự án đầu tư xanh cụ thể do các doanh nghiệp quyết định, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng về mức tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chi phí và các chỉ số tài chính của khoản đầu tư (Tỷ suất hoàn vốn nội bộ, Tỷ suất hoàn vốn đầu tư). Các khoản đầu tư có lợi nhuận được gọi là các dự án có khả năng vay vốn, và cho đến nay 08 dự án trong các doanh nghiệp xử lý ướt dệt may đã được chứng minh là có khả năng vay vốn. Tính đến năm 2025, 06 dự án đã được chuyển thành các khoản đầu tư thực tế, bao gồm việc mua sắm các máy nhuộm mới và lắp đặt một số mô-đun tái chế nước thải. Ở cấp độ ngành ngân hàng, vào năm 2022, Chương trình đã công bố một hướng dẫn tài chính xanh cho ngành dệt may, nhằm giới thiệu với các ngân hàng các dự án đầu tư xanh trong ngành dệt may. Cùng với VITAS, chúng tôi đã tổ chức các hội thảo với từng ngân hàng (Vietinbank, VCB, BIDV) để giới thiệu cuốn hướng dẫn và chia sẻ các dự án đầu tư thành công trong ngành dệt may. Kết quả là, 02 dòng tín dụng xanh đã được thiết lập vào năm 2022 và 2023 bởi BIDV và công ty cho thuê tài chính BIDV-Sumitomo để cung cấp tín dụng dành riêng cho các dự án đầu tư xanh trong ngành dệt may.

Với mục tiêu đẩy mạnh dòng tài chính xanh cho các dự án đầu tư mang lại lợi ích môi trường, Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 04/07/2025 quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí môi trường để được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về tín dụng xanh, trái phiếu xanh. Phụ lục I của Quyết định này nêu rõ các Lĩnh vực, loại hình Dự án đầu tư được xem xét, xác nhận thuộc Danh mục Phân loại xanh. Đây là văn bản được khối doanh nghiệp và tổ chức tài chính tín dụng rất quan tâm, do vậy các chủ thể này mong muốn nhận được hướng dẫn chi tiết trong việc áp dụng tiêu chí môi trường để xác nhận dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí môi trường để được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về tín dụng xanh, trái phiếu xanh

**Mục tiêu của nhiệm vụ**

Để thúc đẩy tăng khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư xanh và tuần hoàn nước với nguồn tài chính xanh ưu đãi của các tổ chức tài chính, tín dụng, WWF đang tìm kiếm một đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm (“Tư vấn”) để phát triển tài liệu 02 tài liệu Hướng dẫn thực hiện chính sách về tín dụng xanh cho 02 ngành: Dệt may và Thủy sản. Mỗi tài liệu Hướng dẫn cấp ngành phục vụ 2 chủ thể gồm:

* Với chủ thể là chủ dự án đầu tư từng ngành Dệt may và Thủy sản: hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí môi trường đối với các dự án thuộc danh mục phân loại xanh thuộc lĩnh vực dệt may và thủy sản;
* Với chủ thể là tổ chức tài chính, tín dụng: hướng dẫn áp dụng tiêu chí môi trường và việc xác định, xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục xanh để cấp tín dụng xanh.

Tư vấn sẽ cung cấp 02 khóa huấn luyện cho các doanh nghiệp đại diện từ các ngành: Dệt may, Thủy sản, và Tài chính-Tín dụng

**Nhiệm vụ cụ thể**

**Nhiệm vụ 1: Phát triển 02 tài liệu Hướng dẫn thực hiện chính sách về tín dụng xanh cho 02 ngành: Dệt may và Thủy sản.**

Mỗi tài liệu dành cho 02 chủ thể gồm đối tượng chủ dự án đầu tư và tổ chức tín dụng, bao gồm các nội dung sau:

* Đối với đối tượng chủ dự án đầu tư: cần bao gồm nội dung về xây dựng hồ sơ chứng minh dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh; lựa chọn được loại hình/tổ chức xác nhận phù hợp với công đoạn của dự án đầu tư mong muốn; tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ
* Đối với đối tượng là tổ chức tín dụng: cần bao gồm nội dung về áp dụng tiêu chí môi trường để xác định dự án thuộc danh mục phân loại xanh để thực hiện cấp tín dụng xanh theo chính sách của ngân hàng đó; áp dụng để thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước theo quy định của pháp luật
* Giải thích các thuật ngữ được liệt kê trong Phụ lục I của Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg, như tiêu chí sàng lọc, ngưỡng, chỉ số và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng
* Các bước của quy trình xác minh đáp ứng tiêu chí môi trường của dự án đầu tư để được coi là thuộc Danh mục phân loại xanh theo Phụ lục I của Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg

Đội ngũ tư vấn sẽ trình bày dự thảo Hướng dẫn cho các bên liên quan liên quan, nhận góp ý và hoàn thiện 02 tài liệu Hướng dẫn.

**Nhiệm vụ 2: Cung cấp khóa huấn luyện các doanh nghiệp từ ngành Dệt may và Thủy sản, Tài chính-tín dụng**

Tư vấn sẽ làm giảng viên cho 02 buổi huấn luyện cho các doanh nghiệp từ các ngành Dệt may, Thủy sản, Tài chính-tín dụng. Việc tổ chức các khóa huấn luyện sẽ do Dự án thực hiện, tư vấn sẽ đóng vai trò giảng viên để truyền đạt nội dung của 02 tài liệu Hướng dẫn.

Phí giảng viên được bao gồm trong TOR này. Tất cả các chi phí đào tạo khác (ví dụ: địa điểm, giải lao, phụ cấp và đi lại của người tham gia) sẽ được lên kế hoạch và thanh toán riêng từ nhiệm vụ này.

**Nhiệm vụ 3: Báo cáo nhiệm vụ tư vấn và khuyến nghị giải pháp thúc đẩy tín dụng xanh**

Tư vấn sẽ biên soạn báo cáo nhiệm vụ, bao gồm các nội dung sau:

* Mô tả quá trình xây dựng cuốn Hướng dẫn.
* Tổng hợp góp ý từ các doanh nghiệp tham gia các khóa tập huấn
* Đề xuất các giải pháp nhân rộng việc áp dụng Phân loại xanh và mở rộng tài chính xanh ở Việt Nam.

**Các báo cáo và thời hạn nộp**

Tư vấn sẽ thực hiện nhiệm vụ từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026.

**Lịch thời gian của các báo cáo đầu ra** (chỉ liệt kê các nhiệm vụ/kết quả chính):

(a) Đề cương 02 tài liệu Hướng dẫn: Cuối tháng 10 năm 2025

(b) Bản dự thảo 02 tài liệu Hướng dẫn và

Bài thuyết trình tập huấn định dạng PPT: Cuối tháng 12 năm 2025

(c) 02 tài liệu Hướng dẫn và Báo cáo hoàn thành nhiệm vụ: Giữa tháng 3 năm 2026

Tư vấn nên cung cấp kế hoạch làm việc chi tiết và lịch thời gian nộp các báo cáo đầu ra theo TOR này dựa trên ước tính tốt nhất về các hoạt động thực tế. Tư vấn sẽ có cuộc họp hàng tuần với nhóm WWF để cập nhật tiến độ và thảo luận các vấn đề kỹ thuật liên quan trong quá trình nghiên cứu.

**Hồ sơ yêu cầu**

**Trình độ, kiến thức và chuyên môn cần thiết:** Tư vấn thành công nên đáp ứng các tiêu chí trình độ chính sau:

* Kiến thức và kinh nghiệm xuất sắc về luật pháp và thực tiễn Phân loại xanh ở cấp độ quốc tế.
* Hiểu biết tốt về luật môi trường, quy định và mối liên hệ bền vững của Việt Nam.
* Kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm làm việc với ngành ngân hàng Việt Nam. Kinh nghiệm trong tài chính xanh là một lợi thế.
* Hiểu biết tốt về TOR và cách tiếp cận thực tế được đề xuất để đáp ứng các yêu cầu của TOR một cách kịp thời và hiệu quả về chi phí.
* Kinh nghiệm làm việc với nghiên cứu, thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp và các chuyên gia liên quan khác.
* Khả năng viết thành thạo bằng tiếng Anh và tiếng Việt

**Quản lý hoạt động tư vhấn**

*Nhiệm vụ tư vấn này được quản lý trực tiếp bởi Quản lý Chương trình Quản trị nước của WWF Việt Nam.*

**Tài liệu tham khảo**

1. Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 04/07/2025 quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí môi trường để được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về tín dụng xanh, trái phiếu xanh
2. Thông tư số 17/2022/TT-NHNN hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín
3. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường
4. [EU taxonomy for sustainable activities - European Commission](https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en)
5. Học viện Ngân hàng, 2025, Kỷ yếu Hội thảo Tài chính xanh

**Mẫu hồ sơ đề xuất**

1.   Thư giới thiệu đề xuất có chữ ký của người được ủy quyền ký thay mặt cho Bên chào hàng;

2.   CV & Tóm tắt kinh nghiệm và các dự án liên quan đã thực hiện;

3.   Phương pháp/Đề xuất kỹ thuật để hoàn thành các nhiệm vụ;

4.   Kế hoạch thực hiện

5.   Đề xuất kinh phí

**Hướng dẫn nôp hồ sơ**

Đề xuất nộp phải ghi rõ tên*:* “Ref.: *Tư vấn xây dựng 02 tài liệu Hướng dẫn về áp dụng tiêu chí môi trường trong việc cấp tín dụng cho các dự án thuộc Danh mục xanh cho ngành Dệt may và Thủy sản*” và gửi đến email: anh.lethuy@wwf.org.vn và dung.buiquang@wwf.org.vn

*Thời hạn cuối để nộp hồ sơ lúc* 28/07/2025.

*Các hồ sơ nộp trễ sẽ được đánh giá là không hợp lệ*

“WWF is an equal opportunity employer and committed to having a diverse workforce.” / *“WWF là nhà tuyển dụng bình đẳng và cam kết có lực lượng lao động đa dạng.”*