### Điều khoản tham chiếu (TOR)

Đánh giá các cơ chế hiện có liên quan đến hạch toán vốn tự nhiên (NCA) và các yêu cầu để xây dựng diễn đàn hạch toán vốn tự nhiên (hoạt động 1.1.4.1)

| Thời gian thực hiện nhiệm vụ | : | 50 ngày |
| --- | --- | --- |
| Ngày bắt đầu dự kiến Địa điểm | : | Tháng 4 năm 2026 Hà Nội và Quảng Ninh |
| Báo cáo cho | : | Điều phối viên dự án |
| Tên dự án | : | Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào quy hoạch phát triển kinh tế biển của Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển trong các lĩnh vực trọng điểm. |

1. Bối cảnh

Viện Chiến lược và Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (ISPAE) đang triển khai dự án do UNEP-GEF tài trợ "Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào kế hoạch phát triển của Việt Nam nhằm hướng tới nền kinh tế biển xanh bền vững trong một số lĩnh vực " dự án được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026. Mục tiêu tổng thể của dự án là Lồng ghép các giá trị của vốn tự nhiên và bảo vệ các hệ sinh thái biển và ven biển vào kế hoạch phát triển và cải thiện quản lý sinh cảnh để hỗ trợ chính sách phát triển kinh tế biển xanh bền vững tại Việt Nam. Dự án gồm 03 Hợp phần chính:

Hợp phần 1: Xây dựng hệ thống thể chế quốc gia, dữ liệu và giám sát ứng dụng Hạch toán vốn tự nhiên (NCA) vì nền kinh tế xanh bền vững ở Việt Nam.

Hợp phần 2: Tích hợp hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào quy hoạch và hoạt động phát triển của tỉnh và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hợp phần 3: Tiếp cận và quản lý tri thức để tiếp thu quốc gia.

Hạch toán vốn tự nhiên (NCA) cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để tích hợp giá trị tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch quốc gia, ngân sách và hoạch định chính sách. Thông qua việc áp dụng Hệ thống hạch toán Kinh tế Môi trường (SEEA), các quốc gia có thể tăng cường các quyết định dựa trên bằng chứng, phản ánh đóng góp của hệ sinh thái và tài sản tự nhiên.

Việt Nam đã tham gia vào nhiều sáng kiến liên quan đến NCA thông qua hợp tác với Ngân hàng Thế giới, Phòng Thống kê Liên Hợp Quốc (UNSD), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Đối tác hạch toán Tài khoản Đại dương Toàn cầu (GOAP), Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) và các đối tác quốc tế khác. Là một phần trong lộ trình NCA quốc gia, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một nền tảng thể chế hiệu quả nhằm hỗ trợ điều phối, hài hòa dữ liệu và tích hợp chính sách.

Trong khuôn khổ hoạt động này, chuyên gia tư vấn sẽ rà soát các cơ chế hiện hành và cơ chế phối hợp hiện có liên quan đến NCA và đề xuất các yêu cầu về thể chế để xây dựng diễn đàn NCA toàn diện và hiệu quả.

2. Mục tiêu

- Đánh giá bối cảnh thể chế hiện tại và các cơ chế phối hợp liên quan đến NCA tại Việt Nam.

- Xem xét lại các kinh nghiệm quốc tế về xây dựng NCA, các cơ chế hiện hành và các cơ chế phối hợp có liên quan đến NCA trên phạm vi toàn cầu, khu vực và Việt Nam.

- Đề xuất phương án thành lập Diễn đàn quốc gia về hạch toán vốn tự nhiên (NCA) tại Việt Nam.

3. Phạm vi công việc

- Rà soát các diễn đàn quốc tế về NCA tại các quốc gia và khu vực được lựa chọn. Xác định các thực tiễn tốt nhất và bài học kinh nghiệm từ các sáng kiến toàn cầu và khu vực (ví dụ: WB WAVES, các sáng kiến NCA của UNSD, GOAP).

- Xác định và rà soát các ủy ban, nhóm công tác và cơ chế phối hợp hiện có liên quan đến NCA. Phân tích nhiệm vụ, vai trò, hiệu quả và mối liên kết giữa các ủy ban, nhóm công tác và cơ chế phối hợp này.

- Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các cơ chế hiện hành tại Việt Nam trong việc xây dựng diễn đàn NCA; xác định các điều kiện cần thiết để xây dựng Diễn đàn NCA.

- Xác định các bên liên quan đến NCA tại Việt Nam, bao gồm các cơ quan ở cấp quốc gia/tỉnh, các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân, các Viện nghiên cứu, v.v.

- Tham vấn với các bộ, ngành và đối tác phát triển chủ chốt về các yêu cầu để hỗ trợ hoạt động của diễn đàn NCA.

- Xây dựng báo cáo đề xuất thành lập diễn đàn NCA tại Việt Nam, bao gồm:

  - Mục tiêu diễn đàn

  - Các nội dung chính của Diễn đàn

  - Các bên liên quan chính

  - Cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin

  - Kế hoạch hoạt động của Diễn đàn

- Tham vấn các bên liên quan

- Hoàn thiện đề xuất, có tính đến các ý kiến đóng góp từ các cuộc tham vấn.

4. Sản phẩm bàn giao

Chuyên gia tư vấn dự kiến sẽ cung cấp các kết quả sau:

| Sản phẩm bàn giao | Sự miêu tả | Dòng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo khởi đầu | Kế hoạch thực hiện công việc, phương pháp triển khai và các bên liên quan chính | Tháng 4 năm 2026 |
| Bản dự thảo báo cáo | Báo cáo đề xuất thành lập NCA tại Việt Nam, bao gồm cơ chế vận hành của diễn đàn | Tháng 6 năm 2026 |
| Báo cáo cuối cùng | Báo cáo hoàn thiện bao gồm ý kiến của các bên liên quan | Tháng 6 năm 2026 |

5. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

- Có bằng thạc sỹ trở lên về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, xây dựng thể chế hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, xây dựng thể chế hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc trong các dự án quốc tế, dự án trong nước liên quan đến lĩnh vực quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tài khoản quốc gia và/hoặc kế toán địa dương (NCA), hoặc các lĩnh vực liên quan. Hiểu biết về các khuôn khổ NCA, SEEA và các sáng kiến NCA quốc tế.

- Có năng lực phân tích, lập báo cáo kỹ thuật và tóm tắt chính sách (Tiếng Anh và Tiếng Việt)

- Kinh nghiệm làm việc với chính phủ Việt Nam hoặc các tổ chức có quy mô tương tự là một lợi thế.

7.  Tiêu chí đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học

| TT | Tiêu chí | Thang điểm tối đa | Đánh giá/ tỷ lệ điểm - điểm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xuất sắc | Tốt | Khá | Đạt | Không đạt |
| 1 | Trình độ học vấn | 20 | 20 | 18 | 15 | 10 | 0 |
|  | Có bằng thạc sỹ trở lên về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, xây dựng thể chế hoặc các lĩnh vực liên quan |  | Có bằng cấp cao hơn thạc sĩ trong lĩnh vực quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, xây dựng thể chế n | Có bằng cấp cao hơn thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan | Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành | Có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực/ngành liên quan | Bằng cấp dưới thạc sỹ hoặc có bằng thạc sỹ trở lên không liên quan |
|  | Số điểm | 20 | 20 | 18 | 15 | 10 | 0 |
| 2 | Kinh nghiệm làm việc | 60 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 |
|  | Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, xây dựng thể chế hoặc các lĩnh vực liên quan |  | Bằng thạc sĩ, từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu/bằng TS có 5 năm kinh nghiệm | Bằng thạc sĩ, từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu/bằng TS có 3 năm kinh nghiệm | Bằng thạc sĩ, từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu/bằng TS có 2 năm kinh nghiệm | Bằng thạc sĩ, từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu | Bằng thạc sĩ, từ 2 năm kinh nghiệm trở xuống |
|  | Số điểm | 60 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| 3 | Kinh nghiệm khác | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
|  | Kinh nghiệm làm việc trong các dự án quốc tế, dự án trong nước liên quan đến lĩnh vực quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tài khoản quốc gia và/hoặc kế toán địa dương (NCA), hoặc các lĩnh vực liên quan. Hiểu biết về các khuôn khổ NCA, SEEA và các sáng kiến NCA quốc tế |  | Có >5 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tài khoản quốc gia và/hoặc kế toán địa dương (NCA), hoặc các lĩnh vực liên quan | Có 4 - 5 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tài khoản quốc gia và/hoặc kế toán địa dương (NCA), hoặc các lĩnh vực liên quan | Có 3 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tài khoản quốc gia và/hoặc kế toán địa dương (NCA), hoặc các lĩnh vực liên quan | Có 1 - 2 nghiên cứu/đề tài quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tài khoản quốc gia và/hoặc kế toán địa dương (NCA), hoặc các lĩnh vực liên quan | Không có kinh nghiệm |
|  | Số điểm | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 4 | Kết quả | 100 | 100 | 83 | 55 | 35 | 10 |
| 5 | Kết luận |  |  |  |  |  |  |

-	Tổng số điểm tối thiểu để đạt yêu cầu của mức đánh giá chi tiết ≥ 70 điểm.

Chú thích: Tư vấn có ít 01 tháng đến dưới 01 năm kinh nghiệm được làm tròn 01 năm kinh nghiệm; Tư vấn có số tháng kinh nghiệm dư từ 06 tháng trở lên được tính tròn thêm 01 năm kinh nghiệm, và số dư dưới 6 tháng sẽ không được tính thêm là 01 năm kinh nghiệm.